## Záv. zpráva dílčí CRP 2020
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
Tematické zaměření: | f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy
Název projektu: | Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Období řešení projektu: | Od: 1.1.2021 |  | Do: 31.12.2021
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 500 | 500 |  | 0
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | RNDr. Ludmila Bulánová |  | Bc. Eduard Krlín
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a 370 05 České Budějovice |  | Branišovská 1645/31a 370 05 České Budějovice
Telefon: | 389032116 |  | 389032115
E-mail: | bulanova@jcu.cz |  | ekrlin@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu bylo vytvoření metodik a postupů pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti na veřejných vysokých školách v ČR, které budou reflektovat potřeby a možnosti jednotlivých škol. Součástí toho byla příprava na plnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů podle ZoKB, vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti, a také bezpečnostní doporučení pro kolaborativní a distanční prostředí na VŠ. Vzhledem k různorodosti VVŠ byla připravena variantní řešení umožňující nasazení doporučených postupů a metodik podle potřeb jednotlivých VVŠ.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Analýza stavu kyberbezpečnosti na naší škole - Splněno. Byla provedena analýza rizik významných IS a aktiv na JU.
2 | Nastavení úrovně bezpečnosti kyberprostředí - Splněno. Byl jmenován výbor kyberbezpečnosi a stanoveny kyberbezpečnostní role na JU.
3 | Identifikace a analýza významných informačních systémů školy - Splněno. S významné informační systémy byly identifikovány a nahlášeny na NÚKIB.
4 | Příprava pro splnění zákonných opatření plynoucích za ZoKB - Splněno. Účast na pravidelných schůzkách a workshopech k řešení projektu, obsazení role manažera kybernetické bezpečnosti bylo realizováno extením pracovníkem, který se také podílí na výcviku budoucího managera kybernetické bezpečnosti.
5 | Nastavení kyberbezpečnostní osvěty - Splněno. Byl připraven kurz v e-learningovém systému Moodle a metodika ke stanovení povinnosti absolvování kyberbezpečnostního školení.
6 | Implementace kurzu pro kyberbezpečnostní vzdělávání zaměstnanců - Splněno. Do e-learningového systému Moodle byl implementován kurz Základní školení kyberbezpečnosti, který vznikl v rámci tohoto projektu.
7 | Doporučení pro bezpečné nasazení nástrojů pro distanční vzdělávání a provoz školy - Splněno. Převzata doporučení v oblasti použítí MS 365.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
1. | Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2021. |  | Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2021 (v položkách 2.5 a 2.6). Provedená změna je v souladu s cíli projektu. Jednalo se o nespotřebované cestovné v celkové výši 8526,- Kč a nespotřebovaných 21,- Kč z osobních nákladů. Tyto prostředky byly efektivně využity na školení pravovníků ke kyberbezpečnosti.
2 | Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2021. |  | Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2021 (v položkách 2.1, 2.2 a 2.3). Provedená změna je v souladu s cíli projektu. Jednalo se o přesun prostředků z mezd a odovodů (2.1. a 2.3) ve výši 18000,- do ostatních osobních nákladů (2.2)
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
podán navazující projekt | 2022 |  |  | V návrhu požadována celková částka 19 100 tis Kč
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 500 | 500 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 260 | 248 | -12 | -2.4%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 18 | 18 | 3.6%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 88 | 82 | -6 | -1.2%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 140 | 149 | 9 | 1.8%
2.6 | Cestovní náhrady | 12 | 3 | -9 | -1.8%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 500 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy za práci na projektu nad rámec běžných pracovních povinností |  |  | 248
2.2 | Odměna z DPP - zpracování podkladů pro kybermanažera |  |  | 18
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 82
2.5 | Náklady na služby externího kybernetického managera a náklady na školení ke kyberbezpečnosti pro dva zaměstanace JU. |  |  | 149
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 3
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.