## JČU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
Tematické zaměření: | e) rozvoj internacionalizace vysokých škol
Název projektu: | Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2021 |  | Do: 31. 12. 2021
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 500 | 420 |  | 80
Čerpáno | 322 | 322 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Mgr. Jan Pokorný, DiS. |  | Bc. Eduard Krlín
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; www.jcu.cz
Telefon: | 420389032109 |  | 420389032115
E-mail: | jpokorny@jcu.cz |  | ekrlin@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1: Identifikovat a charakterizovat stav přípravy EWP na zapojených školách a na základě následné studie rozhraní EWP a analýzy potřeb vytvořit podklady pro sjednocení postupu při následné implementaci. | Na všech zapojených školách byla provedena analýza současného stavu a dosavadní praxe implementace EWP. Tato analýza blíže charakterizovala stav přípravy na zapojených školách a umožnila vytvořit podklady pro sjednocení postupu a následný harmonogram potřebných kroků při řešení projektu. Po celý rok pak probíhala intenzivní komunikace mezi zapojenými VVŠ, a to jak emailově, v rámci on-line setkávání, tak rovněž na platformě MS Teams, která byla vytvořena za účelem shromažďování materiálů k projektu a rovněž jako společný komunikační prostředek. Proběhlá setkávání byla velmi důležitá pro sdílení dobré i špatné praxe, pro kontrolu momentálního stavu přípravy na zapojených školách, k identifikaci problémů, které byly následně v rámci platforem, i mezi platformami navzájem, řešeny. Setkání proběhla na všech třech úrovních v dubnu a září. Ze všech setkání byly pořízeny videozáznamy, zápisy a prezenční listiny, případně další materiály, které jsou dostupné na MS Teams. O práci na platformách byl enormní zájem. Do platforem se připojovali i další účastníci z různých pozic, kteří se problematikou EWP na školách zabývají. Své zkušenosti s procesem implementace prezentovala na platformě zástupců vedení škol digitální expertka národní agentury z Německa a diskutovala úskalí implementace v německém prostředí. Na každém ze setkání byl shrnut stávající stav implementace a byly stanoveny úkoly do dalšího období, které byly koordinátorem projektu průběžně vyhodnocovány a shromažďovány a vedly k naplnění slíbených výstupů. V závěrečné fázi projektu byl uspořádán společný workshop pro všechny tři cílové skupiny za účelem předání informací o výsledcích. Cíl splněn.
Cíl 2: Implementace EWP na zapojených vysokých školách v souladu s dodržením časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP díky spolupráci v oblasti technické implementace, sdílení zkušeností a rovněž implementací postupů napříč jednotlivými úrovněmi řízení až po administraci na operativní úrovni. | Díky společnému úsilí, komunikaci a sdílení dobré praxe se zapojeným školám dařilo postupovat v souladu s dodržením časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP. Nutno podotknout, že oproti původně plánovanému harmonogramu, který byl platný při plánování CRP na rok 2021, došlo ke změnám a posunu termínů ze strany EK, které bylo nutné při řešení projektu reflektovat. Každá ze zapojených vysokých škol měla odlišné dosavadní zkušenosti v realizaci EWP. Díky koordinovanému přístupu umožněného realizací tohoto CRP se zapojeným školám za období řešení projektu dařilo plnit nutné kroky, které v budoucnu povedou k plné implementaci EWP. Míra realizace nových Application Programming Interface rozhraní EWP v rámci modulu Mobility je rozdílná napříč systémy zapojených škol a jejich možnostmi. Na základě využívaných systémů se v rámci projektu utvořily menší skupiny, které spolu navázaly užší spolupráci, a tak kromě společné komunikace na platformách spolu řešitelé projektu komunikovali a úzce spolupracovali v rámci těchto skupin napříč zapojenými školami. Díky řešenému projektu se zvýšila četnost komunikace a řešitelé zainteresovaní do procesu implementace EWP získali mnoho nových kontaktů. Za velmi důležitou a přínosnou považujeme také komunikaci a spolupráci mezi skupinou IT pracovníků a zaměstnanců zahraničních škol. Pro úspěšnou implementaci na VVŠ je právě synergická spolupráce těchto dvou skupin klíčová. Možnost spolupracovat v rámci celé České republiky, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat byla zcela zásadním přínosem tohoto projektu. Za důležitou a velmi přínosnou vnímáme rovněž navázanou spolupráci s DZS, ve které plánujeme i nadále pokračovat. Cíl splněn částečně, budeme okračovat v navazujícím projektu.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1. Analýza současného stavu implementace Erasmus Without Paper (EWP) na JU | Pracovníci IT oddělení ve spolupráci se zaměstnanci zahraničního oddělení vytvořili analýzu současného stavu a potřeb JU. Studie zahrnující nastudování současného modulu Mobility v IS/STAG a vytvoření návrhu řešení pro EWP. Výstup splněn.
2. Komunikační platforma IT pracovníků 1x | Vzájemné sdílení zkušeností ze studií EWP a tvorba studie pro efektivní zapracování do systému IS/STAG. Konzultace problémů jak v rámci platformy, tak rovněž s pracovníky zahraničního oddělení, sdílení dobré praxe. Účast na on-line setkáních.Výstup splněn.
3. Komunikační platforma prorektorů s gescí internacionalizace - 1x | Sdílení zkušeností s dosavadní implementací univerzit navzájem – překážky, příklady dobré praxe z pohledu managementu škol. Účast na on-line setkání. Tvorba komunikačního plánu přechodu na EWP.Výstup splněn.
4. Komunikační platforma pracovníků zahraničních kanceláří -1x | Tvorba analýzy překážek při zavádění EWP do praxe a rozbor návrhů řešení vzniklých situací jak v rámci platformy, tak s pracovníky IT oddělení. Účast na on-line setkáních.Výstup splněn.
5. Dva společné workshopy pro všechny zapojené platformy | Aktivní účast na dvou online workshopech pro všechny zainteresované platformy 23. 2. 2021 a 24. 11. 2021. Výstup splněn.
6. Implementace nových systémů EWP v IS/STAG | Koordinace implementace a testování doplněného modulu Mobilit o EWP API v IS/STAG. Podílení se na tvorbě manuálu pro efektivní organizaci práce s EWP pro fakultní koordinátorky a studijní referentky.Výstup splněn.
7. Interní školení pro cílovou skupinu - koordinátorky Erasmus, pracovnice zahraničního oddělení. Plánována jsou min. 4 školení za dobu realizace projektu | Školení zainteresovaných pracovníků na JU. 19. 1. 2022 - interní školení pro fakultní koordinátory a pracovnici zahraničního oddělení (7 osob). Školení bylo realizováno účastníky projektu Jan Pokorný a Zdeňka Novotná. Výstup splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Přesun částky 15 tis. Kč z položky 2.4 Materiální náklady do položky 2.5 Služby a náklady nevýrobní |  | Prostředky byly přesunuty z důvodu úhrady implementace úprav modulu Mobility v IS/STAG.
2. | Nespotřebování poskytnutých kapitálovách prostředků v položce 1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek |  | Podle nového zákona nebylo možné čerpat částku jako investici jelikož nedosahovala hodnoty 80 tis. která je pro investici minimální. Prostředky byly určeny na implementaci úprav modulu Mobility IS/STAG - 38 tis. bylo uhrazeno v rámci položky 2.5 Služby a náklady nevýrobní. 42 tis. bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.
3. | Nečerpání poskytnutých běžných prostředků v položce 2.6 Cestovní náhrady. |  | Všechna školení kterých se participanti projektu zůčastnili byla vzhledem ke covidové situaci řešena online formou. Z položky 2.6 bylo tedy vráceno celých 98 tis.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative | 2022 | 247
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 80 | 0 | -80 | -16%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 80 | 0 | -80 | -16%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 420 | 322 | -98 | -19.6%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 158 | 158 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 53 | 53 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 71 | 56 | -15 | -3%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 40 | 55 | 15 | 3%
2.6 | Cestovní náhrady | 98 | 0 | -98 | -19.6%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 322 | -178 | -35.6%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy v souladu s návrhem projektu na: Koordinace aktivit projektu, příprava podkladů na workshopy a pro závěrečnou zprávu, administrativní práce - 40 tis. Kč. Studie a analýzy stavu a potřeb EWP a zaškolení koncových uživatelů - 68 tis. Kč. Aktivní účast v rámci odborných diskusí on-line, příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení zkušeností a výstupů za JU 50 tis. Kč. |  |  | 158
2.3 | Zákonné odvody v souladu s návrhem projektu z kapitoly 2.1 -33, 8 % sociální a zdravotní pojištění, 0,3 % sociální fond (celkem 34,1 % z kapitoly 2.1) |  |  | 53
2.4 | Částka zahrnuje vybavení pro členy řešitelského týmu v souladu s plánem v návrhu projektu(2x notebook, 2x monitor, paměťový modul Kingston, 3x externí SSD disk na zálohování dat souvisejících s projektem). |  |  | 56
2.5 | Náklady na školení související s implementací systému v celkové výši 17 tis. Kč. Náklady na implementaci úprav v modulu Mobility v IS/STAG (viz specifikace změn) v celkové výši 38 tis. Kč. |  |  | 55
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on D39: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Proč se nečerpalo celých 80 tis.? 80 tis. je minimální částka pro pořízení inevestice.
Note on D41: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prosím, uveďte zde spefifikaci vratky = kolik prostředků z jaké kapitoly bylo/bude vráceno