## Záv. zpráva dílčí CRP 2022 JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | g) patření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit
Název projektu: | Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 247 | 247 |  | 0
Čerpáno | 247 | 247 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Mgr. Jan Pokorný, DiS. |  | Bc. Eduard Krlín
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; www.jcu.cz
Telefon: | 420389032109 |  | 420389032115
E-mail: | jpokorny@jcu.cz |  | ekrlin@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1: Pokračující implementace EWP dle harmonogramu EK díky spolupráci zapojených škol. SPLNĚNO | Po celý rok probíhala intenzivní komunikace mezi zapojenými VVŠ, a to jak emailově, v rámci on-line setkávání, tak rovněž na platformě MS Teams, která byla vytvořena za účelem shromažďování materiálů k projektu už v roce 2021. Spolupráce zde úspěšně pokračovala i v navazujícím projektu. Stejně jako v prvním roce řešení proběhla on-line setkávání, která jsou detailněji popsána v rámci jednotlivých výstupů níže. Ze všech setkání byly pořízeny videozáznamy, zápisy a prezenční listiny, případně další materiály, které jsou dostupné na MS Teams. Do schůzek v rámci platforem se pravidelně připojoval i zástupce z DZS. Klíčovým předpokladem úspěchu tohoto projektu byla intenzivní komunikace a koordinace aktivit s digitálními experty Domu zahraniční spolupráce. Ta měla přispět jak k zohlednění všech aktuálních a relevantních informací ze strany Evropské komise do procesu implementace na českých vysokých školách, tak ke sdílení výstupů projektu ostatním vysokým školám v České republice. Na všech zapojených školách byla na začátku roku provedena navazující analýza současného stavu implementace EWP. Jejím úkolem bylo nejen zjistit stav implementace po více než roce řešení projektu, ale i srovnat původní stav v roce 2021 s rokem 2022. Podkladem pro navazující analýzu byl dotazník, který byl vyplněn zástupci z řad koordinátorů a vývojářů z 25 zapojených VVŠ na jaře 2022. Analýza je přílohou Závěrečné zprávy. Na úvodních slidech analýzy můžeme vidět pocitové vnímání problematiky zástupců veřejných vysokých škol v ČR v roce 2022 ve srovnání s počátkem roku 2021. Na následujících snímcích jsou vidět výsledky dotazů, které byly záměrně pokládány ve stejném znění jako v roce 2021. Vždy vidíme odpovědi respondentů v roce 2022 a následně detailní srovnání let 2021 a 2022. Poslední čtyři slidy znázorňují pokrytí služeb EWP, které v současné době není povinné řešit a které budou postupně implementovány v následujících letech. Analýza ukazuje, že díky realizaci projektu byla navázána dlouhodobá spolupráce v této tématice v rámci VVŠ v ČR. Díky koordinovanému přístupu se celkově zlepšilo vnímání této problematiky a sdílením problémů při implementaci docházelo k jejich rychlejšímu vyřešení. Díky společnému úsilí, komunikaci a sdílení dobré praxe se zapojeným školám dařilo postupovat v souladu s dodržením časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP. Na základě harmonogramu Evropské komise bylo rozhodnuto, že do konce roku 2022 musí být hotové připojení k síti EWP v rámci rozhraní Learning Agreement (LA), Meziinstitucionálních smluv (IIA) a Factsheet. Všechna tato připojení byla úspěšně dokončena. Realizace nových modulů je rozdílná napříč systémy zapojených škol a jejich možnostmi a je vždy podrobně specifikována v dílčích částech zapojených škol.
Cíl 2: Propagace a podpora využití implementovaného EWP. SPLNĚNO | Spoluprací zapojených VVŠ byla úspěšně naplněna propagace implementovaného EWP napříč všemi cílovými skupinami. Na všech VVŠ byla v průběhu celého roku prováděna zaměstnanci zahraničních kanceláří školení nově implementovaných funkcionalit. Díky materiálům vytvořeným v rámci tohoto projektu se uživatelé snadněji a rychleji učili s novými funkcionalitami pracovat. Podrobné informace k proběhlým školením jsou uvedeny v dílčích ZZ zapojených VVŠ. Na všech zapojených školách došlo k implementaci povinných funkcionalit, čímž došlo k rozvoji IT pracovišť. Zásadní je osvěta mezi studenty jednotlivých zapojených škol, kteří v rámci programu Erasmus+ každoročně vyjíždějí a přijíždějí na studijní pobyty. Pro tyto studenty bylo vytvořeno krátké animované video, jehož cílem je upozornit studenty na stále se zjednodušující administrativní proces v situaci, kdy se rozhodnou vycestovat. Vytvořené video je univerzální, použitelné pro všechny vysoké školy v ČR, a to i do budoucna.
Cíl 3: Předložení ideálně jednotného stanoviska a postupu vzhledem k otázkám napojení na EduGAIN (a s tím souvisejících procesních řešení), zavedení European Student Card a Erasmus App+ Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT. SPLNĚNO | Tento cíl byl koordinován projektovým týmem Univerzity Karlovy. Jelikož celá ESCI obsahuje vedle samotného EWP i návazné aktivity, o kterých se mnohdy tak často nehovoří, tak bylo žádoucí se k nim v rámci projektu jednotně vyjádřit za účelem zjištění následujících informací: A) Kolik českých univerzit je již napojeno do rozhraní EduGAIN a co bráním těm zbylým, aby se přidali také; B) Na kolika českých univerzitách je implementována Evropská karta studenta a jakým způsobem je dosud využívána; C) Nakolik jsou české univerzity seznámeny s Erasmus App+ a jestli ji nějaká univerzita využívá. Po navnímání národního rámce si pracovní tým UK vzal za úkol seznámit partnerské univerzity se všemi třemi rozhraními natolik, aby všichni zapojení partneři mohli po ukončení projektu tvrdit, že o daném tématu vědí dostatek informací pro návazné kroky. V neposlední řadě vznikl jednotný dokument, popisující stav českého veřejného vysokého školství v rámci všech tří zmíněných iniciativ a výhled do budoucna ohledně implementace, očekávání a dalších plánů.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
SPLNĚNO | Dodržení harmonogramu EK při další implementaci jednotlivých funkcionalit EWP do IS/SATG díky sdílení příkladů dobré a špatné praxe, vzájemná podpora při implementaci. Na JU bylo do konce roku 2022 implementováno v rámci projektu rozhraní Learning Agreement (LA), Meziinstitucionálních smluv (IIA) a JU byla připojena k produkční síti EWP. JU bala zaregistrována v Registračním portálu EWP. Bylo prováděno testování nových rozhraní v rámci testovacích prostředí JU a ZČU. Komunikace s vývojáři, návrhy úprav.
SPLNĚNO | Aktivní participace na komunikační platformě IT pracovníků zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních. Účast na on-line setkáních 25. 5.2022 (Pokorný) a 7. 10. 2022 (Krlín, Pokorný) Návrhy na úpravy rozhraní pro výměnu dat přes EWP (slučování IIA, tlačítko na odsouhlasení úprav IIA, generování IIA do PDF).
SPLNĚNO | Aktivní participace na komunikační platformě prorektorů zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních. Účast na on-line setkání 24. 5. 2022 ( Pokorný, Novotná) a 4. 10. 2022 (Novotná)
SPLNĚNO | Aktivní participace na komunikační platformě pracovníků zahraničních kanceláří zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line setkáních. Účast na on-line setkání 26. 5. 2022 (Pokorný) a 6. 10. 2022 (Pokorný, Novotná , Stehlíková). Návrhy na úpravy rozhraní pro výměnu dat přes EWP (mobility windows, zadávání výjezdových předmětů u LA) .
SPLNĚNO | Školení nových funkcionalit EWP v systému IS/STAG - intenzivní proškolování fakultních koordinátorek a studijních referentek. Na JU proběhla následující školení a konzultace související s nově implementovanými funkcionbalitami EWP: 28.8. 2022 - Individuální konzultace k LA - mobility window, uzavírání LA, připomínky 5. 9. 2022 e-mailová konzultace k LA - mobilityy window s pracovnicí z UPOL 25 .10. 2022 - Školení koordinátorek -uzavírání LA přes EWP 25.1. 2023 - Školení koordinátorek - uzavírání IIA přes EWP 2. 11. 2022, 11.1. 2023, 12.1. 2023 ,13.1. 2023 - E-mailová komunikace s koordinátorkami k fungování IIA přes EWP 12.1. 2023 - Individuální konzultace k IIA podepisování, uzavírání 14.10. 2022, 27.10. 1.11. 28.12., 11.1.2023 - E-mailová komunikace s vývojáři STAG - návrhy, dotazy
SPLNĚNO | Dokumenty popisující stanovisko a stav napojení na EduGAIN a návazné platformy, k implementaci Erasmus App+ a možnostem nasazení European Student Card. Účast na dvou dotazníkových šetření k problematice ESC a napojení na EduGain. Dotazníky byly vyplněny ve spolupráci s kompetentními pracovníky.
SPLNĚNO | Účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy. Účast na on-line workshopech 17. 3. 2022 (Pokorný, Novotná, Krlín) a 16. 12. 2022 (Krlín).
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| 2021 | 322000
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 247 | 247 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 133 | 133 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 44 | 44 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 70 | 70 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 247 | 247 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, příprava podkladů, aktivní práce v rámci platforem, dokumentace, testování, školení, semináře a sdílení zkušeností nad rámec běžných povinností, školení nových funkcionalit fakultních koordinátorů a studijních referentek. Administrativní práce, příprava podkladů, zpracování dokumentů. |  |  | 133
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění (33,8 %) |  |  | 44
2.5 | Implementace úprav v modulu Mobility v IS/STAG |  |  | 70
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.