## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol
Název projektu: | Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
Období řešení projektu: | Od: 1.1.2022 |  | Do: 31.12.2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 380 | 380 |  | 0
Čerpáno | 380 | 380 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | RNDr. Ludmila Bulánová |  | Bc. Eduard Krlín
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice / www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice / www.jcu.cz
Telefon: | 389032116 |  | 389032115
E-mail: | bulanova@jcu.cz |  | ekrlin@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu bylo prohloubení praktické spolupráce VVŠ v oblasti kyberbezpečnosti, koordinovaný postup při zavádění SŘBI v organizaci, tvorba a zavádění opatření v podobě bezpečnostních politik, osvěta a vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. Cíl byl za JU splněn.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Nasazení vybraných doporučených nástrojů na podporu zavedení SŘBI/SŘKB - výstup částečně splněn. Probíhá výběr a implementace doporučených nástrojů na podporu zavedení SŘBI z výstupních podkladů pracovních skupin projektu.
2 | Implementace vybraných bezpečnostních politik - výstup splněn. Bezpečnostní politiky jsou ve fázi kontroly Výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti JU a postupně implementovány do řádu SŘBI JU.
3 | Přizpůsobení a nasazení vzdělávacích kurzů pro specifické cílové skupiny - výstup splněn. Skrze e-learningové prostředí JU byl nasazen kurz kybernetické bezpečnosti pro vzdělávání studentů a zaměstnanců. Absolvování kurzu je na JU povinné a to 1x za dva roky. Následně proběhlo penetrační testování uživatelů (phising, vishing, fyzické testování, atp.).
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
podán navazující projekt | 2023 | 20 mil.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 380 | 380 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 175 | 175 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 60 | 60 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 140 | 140 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 5 | 5 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 380 | 380 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností. |  |  | 175
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %). |  |  | 60
2.5 | Školení manažera a architekta KB, školení ISMS. |  |  | 63
2.5 | Penetrační testy sociálního inženýrství - testování odolnosti uživatelů - vishing, phishing a testy fyzické bezpečnosti na vybrné skupině uživatelů. |  |  | 77
2.6 | Cestovné na jednání týmu včetně nákladů na služební vozidlo. |  |  | 5
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.