## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | c) elektronizace správní agendy vysoké školy
Název projektu: | Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 468 | 218 |  | 250
Čerpáno | 468 | 218 |  | 250
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Eduard Krlín |  | RNDr. Ludmila Bulánová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice / www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice / www.jcu.cz
Telefon: | 389032115 |  | 389032116
E-mail: | ekrlin@jcu.cz |  | bulanova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií a procesů zaměřený na elektronizaci správních a studijních agend VŠ ve vazbě na prioritní téma c) s důrazem na spolupráci zapojených VVŠ. Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za JU splněn.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Konzultace s dodavatelem studijní agendy k možnostem elektronického ztotožnění uživatelů (V1) a Výměna zkušeností se zapojenými školami k možnostem ověření identity uživatelů online (V1) - výstup splněn. Bylo realizováno několik setkání s dodavatelem studijního informačního systému a zapojenými školami, na kterých byly diskutovány a prezentovány příklady a řešení.
2 | Elektronizace správy poplatků za studium a schvalování žádostí v rámci studijního informačního systému (V2) - výstup splněn. Realizovány úpravy v IS/STAG a v podepisovací aplikaci QSIGN pro elektronizaci procesů.
3 | Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4) - výstup splněn. Bylo realizováno několik setkání se zapojenými školami, na kterých byly diskutovány a prezentovány příklady a řešení.
4 | Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4) - výstup splněn. Byly realizovány dva společné semináře se zapojením všech účastníků projektu.
5 | Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4) - výstup splněn. Byla vytvořena tato závěrečná zpráva, včetně vyúčtování projektu.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změna v čerpání finančních prostředků - nedočerpáno Kč 18,79 v položce 1.2. |  | Databázový server byl pořízen levněji, nevyčerpaná dotace v položce 1.2 ve výši Kč 18,79 byla vrácena do státního rozpočtu.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| – | – |  | –
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 250 | 250 | 0 | 0%
1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 250 | 250 | 0 | 0%
1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 218 | 218 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 120 | 120 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 41 | 41 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 55 | 55 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 2 | 2 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 468 | 468 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
1.2 | Pořízení nového databázového serveru pro studijní informační systém. |  |  | 250
2.1 | Odměny a mzdy - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností. |  |  | 120
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %). |  |  | 41
2.5 | QSIGN - rozšíření několikanásobných podmínek v datových zdrojích. |  |  | 39
2.5 | Implementace vylepšení v IS/STAG. |  |  | 16
2.6 | Cestovné na jednání týmu včetně nákladů na služební vozidlo. |  |  | 2
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.