## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022 (CRP 2022)
Tematické zaměření: | a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami - aplikace metod blended learning do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání
Název projektu: | Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 428 | 428 |  | 0
Čerpáno | 415 | 415 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. |  | Ing. Michal Hojdekr, MBA
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice, 370 05 www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a České Budějovice, 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 389032001 |  | 725391382
E-mail: | rektor@jcu.cz |  | prorrozv@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
1 | Mapování potřeb regionálních stakeholderů v oblasti blended learningových/hybridních studijních programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami za účelem snižování studijní neúspěšnosti a zvyšování kvality studia. Významná pozornost přitom bude věnována profesním studijním programům, které mají vysokou relevanci pro regionální stakeholdery - Splněno.
2 | Sdílení dobré praxe v oblasti zapojení regionálních stakeholderů do tvorby blended learningových/hybridních studijních programů a rozvoje celoživotního vzdělávání - Splněno.
3 | Sdílení dobré praxe v zapojování regionálních partnerů do sledování kvality výuky blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání - Splněno.
4 | Sdílení dobré praxe zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – orientací na požadavky místních zaměstnavatelů - Splněno.
5 | Vytvořit metodická doporučení zaměřená na zajišťování kvality a relevance vzdělávání poskytovaného distančními metodami, které mají klíčovou důležitost pro regiony zapojených vysokých škol a integrovat do tohoto procesu místní stakeholdery - Splněno.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Analýza potřeb regionálních stakeholderů v oblasti blended learningových/hybridních studijních programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami. Analýzu zpracuje každá zapojená vysoká škola (výstup dílčího cíle 1) - Splněno
2 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v oblasti zapojení regionálních stakeholderů do tvorby blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 2) - Splněno
3 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v zapojování regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 3) - Splněno
4 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – orientací na požadavky místních zaměstnavatelů (výstup dílčího cíle 4) - Splněno
5 | Interní workshop pro cílové skupiny zainteresovaných osob na jednotlivých VŠ zaměřené na diskusi a tvorbu jednotlivých výstupů - Splněno
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Přesun prostředků z položky 2.4 Materiální náklady ve výši 1 000 Kč na položku 2.7 Stipendia |  | V průběhu projektu došlo k zapojení vybraných studentů v rámci výstupu 1 a 5.
2. | Přesun prostředků z položky 2.5 Služby a náklady nevýrobní ve výši 5 000 Kč na položku 2.7 Stipendia |  | V průběhu projektu došlo k zapojení vybraných studentů v rámci výstupu 1 a 5.
3. | Přesun protředků z položky 2.3 Odvody ve výši 4 049 Kč na položku 2.1 Mzdy |  | Přesuny mezi položkami osobních nákladů v rámci povolených limitů změn z důvodu věrného obrazu čerpání nastvavených mezd/odměn zaměstnanců zapojených do realizace projektu.
4. | Vratka nevyčerpaných prostředků v roce 2022 ve výši 10 000 Kč z položky 2.6 Cestovné |  | Zůstatek prostředků určených na položky 2.6 Cestovné po realizaci plánovaných a schválených aktivit projektu.
5. | Vratka nevyčerpaných prostředků v roce 2023 v celkové výši 2 514 Kč: položkově 644 Kč z položky 2.3 Odvody a 1 870 Kč z položky 2.5 Cestovné |  | Zůstatek prostředků určených na položky 2.3 Odovdy 2.6 Cestovné po realizaci plánovaných a schválených aktivit projektu.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 428 | 415.486 | -12.514 | -2.924%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 294 | 298.049 | 4.049 | 0.946%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 101 | 96.307 | -4.693 | -1.096%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 1 | 0 | -1 | -0.2336%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 5 | 0 | -5 | -1.168%
2.6 | Cestovní náhrady | 27 | 15.13 | -11.87 | -2.773%
2.7 | Stipendia | 0 | 6 | 6 | 1.402%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 428 | 415.486 | -12.514 | -2.924%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy a odměny zamestnanců podílejících se na plnění výstupů projektu - zpracování analýz, připomínkování dokumentů, koordinace projektu, administrativa. |  |  | 298.049
2.3 | Zákonné odvody z polžky 2.1 |  |  | 96.307
2.6 | Náklady spojené s účastí na projektových setkáních (cestovné, ubytování, stravné, apod.) - osobní účast na 3 realizovaných workshopech. |  |  | 15.13
2.7 | Stipendium pro studentku aktivně se podílející na plnění výstupů projektu (analýza, připomínkování, sdílení zkušeností ze zahraničí) |  |  | 6
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A53: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.