## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | 0%
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 0 | 0 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice
Tematické zaměření: | i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti
Název projektu: | Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ
Období řešení projektu: | Od: 1/2022 |  | Do: 12/2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 1165 | 65 |  | 1100
Čerpáno | 1165 | 65 |  | 1100
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | RNDr. Josef Milota |  | Ing. Jiří Koutný
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | České Budějovice 370 05, Branišovská 1645/31a, www.jcu.cz |  | České Budějovice 370 05, Branišovská 1645/31a, www.jcu.cz
Telefon: | 389032005 |  | 389032111
E-mail: | milota@jcu.cz |  | koutny@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1 | Dílčím cílem č. 1 bylo doplnění technické infrastruktury pro potřebný výkon a lepší využití nových možností informačních technologií. Projekt byl významným příspěvkem pro zajištění dostupnosti ekonomických informací pro stále rostoucí počet uživatelů z řad akademických pracovníků VVŠ bez nutnosti znásobení výkonu technických zdrojů (HW a licence technologického SW). Tohoto dílčího cíle 1 bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. JU se tohoto koordinovaného cíle zúčastnila pasivně, přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ v rámci upgradů SW technologií a standardních aplikací EIS.
Cíl 2 | Dílčím cílem č. 2 bylo doplnění aplikační vrstvy EIS o další potřebné funkce do Katalogů standardních řešení v rámci sekcí, s důrazem na elektronické zpracování a dostupnost informací a implementace standardních funkcionalit dle aktuálních priorit jednotlivých vysokých škol. Projekt byl významným příspěvkem k zajištění dostupnosti ekonomických informací pro stále rostoucí počet uživatelů z řad akademických pracovníků VVŠ, v rozšířené paletě informací, v on-line režimu, prostřednictvím nových web aplikací a současně při zachování potřebné míry bezpečnosti. Dílčího cíle 2 bylo dosaženo dalšími úpravami a doplněním funkcionalit vybraných agend EIS, implementací standardních řešení do IS VVŠ v rámci sekce anebo integrací specifických řešení VVŠ do EIS.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | 1-1 INFRASTRUKTURA: JU se na realizaci tohoto výstupu nepodílela.
2 | 1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS JU se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ pro vlastní potřebu, zejména výstupy v rámci své sekce 1, výstup ČVUT v oblasti technologií provozu EIS. Výstup ČVUT naplnil očekávání a potřeby vlastní VVŠ. Výstup byl zcela splněn.
3 | 2-1 FUNKCIONALITA: Úpravy a doplnění funkcionalit vybraných agend EIS JU v koordinaci s ČVUT, UPCE, UJEP a AMU zajistila inovaci modulu Majetek v oblasti společných funkcí a postupů, včetně licence pro všechny VVŠ sekce 1 v celém plánovaném rozsahu. JU převzala novou funkcionalitu pro podporu přenesené daňové povinnosti DPH. Výstup byl zcela splněn.
4 | 2-2 ROZPOČET: Podpora pro plánování a rozpočtování finančních prostředků a časového rozlišení nákladů a výnosů JU převzala výsledky řešení pro iFIS v sekci 1 koordinované ČVUT a UPCE pro podporu plánování a rozpočtování finančních prostředků a časového rozlišení nákladů a výnosů. Výstup byl zcela splněn.
5 | 2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS JU v koordinaci s ČVUT a VETUNI zajistila vývoj funkcionality pro akceptaci bankovních platebních karet na terminálech ČSOB v iFIS, včetně licence pro všechny VVŠ sekce 1. JU se ve spolupráci s VŠCHT a VŠE aktivně podílela na vývoji a implementaci rozšířených funkcí WebFIS/Žádost o fakturu a zajistila licence a implementaci elektronické podpisové knihy VERSO do prostředí JU. Výstup byl zcela splněn.
6 | 2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů JU převzala výsledky řešení pro iFIS v sekci 1 v oblasti reportingu a výkaznictví zakázek (aplikace WebFIS/Moje zakázky, modul iFIS/Výkazy) a nástroj na zajištění dokladů o úhradách pro monitorovací zprávy. Výstup byl zcela splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Plánovaná integrace na podpisovou knihu MARBES nebyla realizována. |  | Důvodem byla připravovaná změna v oblasti DEPO (jiný projekt).
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Nejedná se o pokračující projekt.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 1100 | 1100 | 0 | 0%
1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 1100 | 1100 | 0 | 0%
1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 65 | 65 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 49 | 49 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 16 | 16 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1165 | 1165 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
1.1 | Náklady na technické zhodnocení standardního SW externím dodavatelem, včetně licencí pro všechny VVŠ v sekci 1 - inovace modulu Majetek |  |  | 380
1.1 | Náklady na technické zhodnocení standardního SW externím dodavatelem, včetně licencí pro všechny VVŠ v sekci 1 - Úhrady na terminálech ČSOB |  |  | 130
1.1 | Náklady na technické zhodnocení standardního SW externím dodavatelem, včetně licencí pro všechny VVŠ v sekci 1 - rozvoj aplikace Žádosti o faktury |  |  | 250
1.1 | Licence a implementace Elektronické podpisové knihy VERSO. |  |  | 340
1.2 | Žádné náklady. |  |  | 0
1.3 | Žádné náklady. |  |  | 0
2.1 | Mzdy a pohyblivé složky mezd řešitelskému týmu projektu za práce prováděné nad rámec běžných povinností - zejména analýzy a specifikace, jednání s dodavateli, testování a akceptace přírůstků, dokumentace, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, administrace a školení k přírůstkům SW. |  |  | 49
2.2 | Žádné náklady. |  |  | 0
2.3 | Odvody zdravotního a sociálního pojištění v zákonné výši. |  |  | 16
2.4 | Žádné náklady. |  |  | 0
2.5 | Žádné náklady. |  |  | 0
2.6 | Žádné náklady. |  |  | 0
2.7 | Žádné náklady. |  |  | 0
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.