## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | f) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na virtuální nebo blended aktivity, digitalizaci a udržitelné cíle
Název projektu: | UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 301 | 301 |  | 0
Čerpáno | 300.517 | 300.517 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Michal Hojdekr, MBA |  | Ing. Lenka Smítalová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice, 370 05 www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a České Budějovice, 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 725391382 |  | 602424196
E-mail: | prorrozv@jcu.cz |  | smitalova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
1. Variabilita požadavků a potřeb při spolupráci se zahraničními VŠ při rozvoji virtuálních a kombinovaných mobilit. | Tento cíl byl koordinován zástupci Univerzity Hradec Králové: V září na UHK vznikl návrh check listu na základě zkušeností s realizací virtuálních mobilit se zahraničními partnery. Tento návrh byl následně konzultován a upravován na základě komunikace s fakultními koordinátory a zahraničními partnery. UHK konzultovala se zahraničním oddělením MidSweden University (SE), kde mají dlouhodobou praxi s virtuální výukou. Následně byl návrh zaslán k úpravám, doporučením a schválení ostatnín zapojeným univerzitám. Všechna doporučení byla pečlivě zvážena a většina byla zapracována. Poté byla finální verze sdílena s ostatními zapojenými univerzitami. Výsledky byly prezentovány na projektovém setkání, které se uskutečnilo v Ostravě 25.10.2022 a organizovala ho Ostravská univerzita. Proběhla diskuze a sdílení dobré praxe k nastavování virtuálních a kombinovaných mobilit na jednotlivých VŠ. Cíl byl splněn.
2. Nedostatečné nastavení procesů validace a evidence virtuálních a kombinovaných mobilit | Tento cíl byl koordinován kolegy na Univerzitě Karlově. Cestou dotazníkového šetření se na zpojených univerzitách poptávalo stávající nastavení a plány do budoucna u virtuálních/kombinovaných mobilit přijíždějících a vyjíždějících studentů, dále u přijíždějících a vyjíždějících zaměstnanců. Výsledky byly prezentovány na projektovém setkání konaném na platformě MS Teams, 6.9.2022. Cíl byl splněn.
3. Nedostatečná podpora udržitelnosti virtuálních a kombinovaných mobilit na českých VŠ | Tento cíl byl koordinován kolegy na Univerzitě Karlově: UK připravila formulář, jehož cílem bylo získat informace od různých aktérů na univerzitách kteří mají zkušenosti s VM/KM a mohou svým vhledem přispět k udržitelnosti těchto mobilit. Výsledky doporučení jednotlivých univerzit, pak na UK shrnuli v prezentaci, kterou nachystali pro společné setkání konané na platformě MS Teams, 14.6.2022. Cíl byl splněn.
4.Limitované zkušenosti s virtuálními a kombinovanými mobilitami studentů v kontextu metod internacionalizace kurikula. | Tento cíl byl koordinován zástupci Ostravské univerzity, kde připravili dotazníkové šetření zaměřené na vedoucí kateder, oddělení, ústavů nebo ateliéru. Tento dotazník se zaměřil právě na jejich vnímání a zkušenosti s virtuálními a kombinovanými mobilitami studentů na českých vysokých školách. Všechny vysoké školy měly možnost komentovat znění dotazníku a přidat vlastní podněty. Zástupci Ostravské univerzity výsledky šetření prezentovali při projektovém setkání 25.10.2022, které se konalo hybridně, zároveň sdíleli dobrou praxi a praktické zkušenosti s COIL a BIP na OU. Cíl byl splněn.
5. Malé příklady dobré praxe ze sféry zaměstnaneckých virtuálních a kombinovaných mobilit | Tento cíl byl koordinován zástupci Univerzity Hradec Králové, na UHK připravili dotazník pro zaměstnance zapojených VVŠ, s doporučením, aby se účastnili alespoň 3 zaměstnance za každou univerzitu, kteří mají zkušenost s virtuální mobilitou. Termín pro vyplnění byl do konce května. Sdílené informace na UHK zpracovali a prezentovali na společném setkání konaném na platformě MS Teams, 14.6.2022. Cíl byl splněn.
6. Možnosti využití blended mobilit na UVŠ | Tento cíl byl koordinován společně zapojenými UVŠ.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1. Dílčí část doporučení pro rozvoj VM/KM ve spolupráci se zahraničními partnery na JU | Zástupci JU navštívili zahraniční partnerskou instituci, kde sdíleli zkušenosti v oblasti realizace virtuálních mobilit a možnosti navázání další spolupráce. JU se zapojila do připomínkování výstupu KA 1 - Checking list. Splněno.
2. Dílčí část doporučení pro validaci a evidenci VM/KM na JU | JU se aktivně zapojila do dotazníkového šetření v rámci KA 2 k šetření validace a evidence VM/KM. Splněno.
3. Dílčí část doporučení pro udržitelnost VM/KM na vysokých školách na JU | JU se aktivně zapojila do dotazníkového šetření v rámci KA 3 k šetření udržitelnosti a dalšího rozvoje virtuálních mobilit na vysokých školách. Splněno.
4. Dílčí část analýzy šetření ke zkušenostem s novými typy studentských mobilit v rámci E+ na JU | JU se aktivně zapojila do dotazníkového šetření v rámci KA 4 k šetření zkušeností s novými typ studentských mobilit v rámci E+. Splněno.
5. Dílčí část doporučení pro VM/KM zaměstnanců s příklady dobré praxe | JU se aktivně zapojila do dotazníkového šetření v rámci KA 5 doporučení pro VM/KM zaměstnanců s příklady dobré praxe. Splněno.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Přesun prostředků z položky 2.4 Materiální náklady ve výši 2 000 Kč na položku 2.7 Stipendia |  | Přesun v rámci povolených limitů pro podporu stipendia.
2. | Přesun prostředků z položky 2.3 Odvody ve výši 729 Kč na položku 2.1 Mzdy |  | Přesun v rámci povolených limitů mezi položkami osobních nákladů.
3. | Vratka nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu v roce 2023 ve výši 483 Kč z položky odvody (2.3) |  | Vypořádání projektu v souladu s pokyny dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
C15-2021 | 2021 | 613 |  | V roce 2023 neplánujeme navazovat s dalším projektem.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 301 | 300.517 | -0.483 | -0.1605%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 151 | 151.729 | 0.729 | 0.2422%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 52 | 50.788 | -1.212 | -0.4027%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 2 | 0 | -2 | -0.6645%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 88 | 88 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 8 | 10 | 2 | 0.6645%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 301 | 300.517 | -0.483 | -0.1605%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy a odměny pro zaměstnance JU podílejících se na koordinaci dílčí části projektu, realizaci klíčových aktivit, přípravě podkladových materiálů, zpracování odborných připomínek a administraci projektu. |  |  | 151.729
2.3 | Zákonné odvody z položky 2.1 (33,8 %) |  |  | 50.788
2.6 | Realizace jedné zahraniční cesty (Indie, Kalkata) 3 zástupci JU, v rámci KA 1. Projektových setkání se zástupci JU účastnili on-line. |  |  | 88
2.7 | Stipendium za aktivní účast studentky DSP - sdílení zkušeností s VM z pohledu studenta i přednášejícího, dopady na praktickou výuku, připomínkování výstupů. |  |  | 10
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A52: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.