## Záv. zpráva kompletní CRP 2022 (hidden)
VŠ: | Masarykova univerzita
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | l)podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | University leaders in SDG (UNILEAD)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 8000 | 8000 |  | 0
Čerpáno | 7918 | 7918 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Mgr. Marta Valešová, MBA |  | Mgr. Richard Hubl, Ph.D.
VŠ: | Masarykova univerzita |  | Masarykova univerzita
Adresa/Web: | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz |  | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz
Telefon: | +420 549 491 016 |  | +420 549 497 352
E-mail: | kvestor@muni.cz |  | hubl@rect.muni.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu), a to jak v rovině reflexe, tak i struktury. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti udržitelného rozvoje pro VVŠ za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 11. 2. 2022, proškolení proběhlo online přes MS Teams v 10 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na všech zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených mapovacích formulářů, v některých tématech byly formuláře rozšířeny dle specifik daného tématu udržitelného rozvoje
Společný mapovací workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 31. 3. 2022 online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s možnými doporučeními v oblastech Zdrojů pro změnu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Společný tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Analytické workshopy proběhly ve všech 10 řešených tématech projektu v gesci garantů za účasti interních i externích expertů
Sdílená sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny v každé oblasti |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Ve všech 10 řešených oblastech projektu byla sdílena sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny v každé oblasti.
Společný tematický klasifikační workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Klasifikační workshopy proběhly ve všech 10 řešených tématech projektu v gesci garantů za účasti interních i externích expertů
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření včetně upřesnění specifických interních podmínek VŠ pro dosažení obecných cílů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsah. Ve všech 10 řešených oblastech projektu byla vytvořena sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření
Společný tematický workshop k tvorbě sad doporučení dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshopy k tvorbě sad doporučení dle klíčových oblastí proběhly ve všech 10 řešených tématech projektu v gesci garantů za účasti interních i externích expertů
Oponentura návrhů sad doporučení („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Oponentury k sadám doporučení proběhly v gesci garantů všech 10 temát projektu s využitím interních i externích expertů.
Vytvořená sdílená sada doporučení |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Bylo vytvořeno 10 samostatných sad doporučení dle specifik jednoltivých oblastí udržitelného rozvoje
Vytvořené manažerské shrnutí sad doporučení |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. K dispozici je online https://sustain.muni.cz/media/3489513/crp_unilead_2022_manazerske_shrnuti.pdf
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 9. 12. 2022 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 10 řešených oblastí udržitelného rozvoje.
Interní prezentace výstupů na poradách managementu jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány managementu jednotlivých VVŠ
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line: http://unilead.muni.cz/
https://universitas.cz/tema/9966-zhasinat-a-tridit-vazne-nestaci-vysoke-skoly-se-spojily-a-vymysleji-jak-fungovat-udrzitelneji
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jana-dlouha-ceske-univerzity-se-spojily-ve-snaze-o-prosazovani-udrzitelnosti
https://csr.czu.cz/cs/r-15107-aktuality-csr/czu-soucasti-crp-unilead.html
https://www.uceeb.cz/cz/novinky/zapojili-jsme-se-do-meziuniverzitniho-projektu-crp-unilead-i/
https://www.vse.cz/zpravodaj/byly-zverejneny-vystupy-projektu-unilead-zamereneho-na-dosahovani-cilu-udrzitelneho-rozvoje-osn/
https://www.umprum.cz/cs/web/o-umprum/veda-a-vyzkum/crp/umprum-se-zapojila-do-projektu-unilead-2022
Uskutečněná komunikace přes další relevantní platformy |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Projekt byl komunikován na relevantních platformách. Konference managementu udržitelnosti - "24 veřejných univerzit na cestě k udržitelnosti: Co je čeká?" (16. 6. 2022), konferenci CZEDUCON - "Czech universities on the way to sustainability" (22. 11. 2022).
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky s garanty témat, souběžně probíhal monitoring z pozice garanta po dobu celého trvání projektu
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP 2022 - University leaders in SDG" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy |  | DPP nahrazeny interními experty, případně zapojením studentů formou stipendií, cestovné díky využití online prostředí sníženo z důvodů epidemiologických, ekonomických (časová efektivita) a ekologických (ekologická stopa), materiál a služby zvýšeny z důvodu realizace pilotních opatření v souladu s cíli projektu.
2. | Byly yčísleny nevyčerpané prostředky celkem u tří dílčích rozpočtů v celkové výši 82 tisíc Kč. |  | Byla provedena vratka nevyčerpaných prostředků z přidělené dotace.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Engagement for sustainability (UNILEAD II) | 2023 | 0 |  | Byl připraven a podán ke schválení navazující projekt s navrhovanou celkovou alokací ve výši 14 244 tis. Kč
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 8000 | 7918 | -82 | -1.025%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 4542 | 4703 | 161 | 2.013%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 612 | 455 | -157 | -1.962%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 1722 | 1655 | -67 | -0.8375%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 83 | 165 | 82 | 1.025%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 492 | 516 | 24 | 0.3%
2.6 | Cestovní náhrady | 255 | 84 | -171 | -2.138%
2.7 | Stipendia | 294 | 340 | 46 | 0.575%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 8000 | 7918 | -82 | -1.025%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů |  |  | 4703
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce aj.) – odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě spolupráce při předávání know‐how, tvorbě pokladových materiálů pro workshopy a školení, odborná stanoviska, zpracování dílčích analýz a materiálů pro sdílení dobré praxe, ad. |  |  | 455
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2 |  |  | 1655
2.4 | Materiální náklady na podpůrné organizační a technické zajištění školení, workshopů a interních jednání |  |  | 165
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu |  |  | 516
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních |  |  | 84
2.7 | Stipendia – odměny za zapojení studentů do realizace projektu (příprava podkladových materiálů a spolupráce na odborných analýzách) formou stipendií |  |  | 340
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022_JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | l)podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | University leaders in SDG (UNILEAD)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 420 | 420 |  | 0
Čerpáno | 412 | 412 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Michal Hojdekr, MBA |  | Ing. Lenka Smítalová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 725391382 |  | 602424196
E-mail: | prorrozv@jcu.cz |  | smitalova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu), a to jak v rovině reflexe, tak i struktury. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti udržitelného rozvoje pro VVŠ za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 11. 2. 2022, proškolení proběhlo online přes MS Teams v 10 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na všech zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených mapovacích formulářů, v některých tématech byly formuláře rozšířeny dle specifik daného tématu udržitelného rozvoje
Společný mapovací workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 31. 3. 2022 online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s možnými doporučeními v oblastech Zdrojů pro změnu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Společný tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Tematický analytický workshop proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Sdílená sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny v každé oblasti |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byla sdílena sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny
Společný tematický klasifikační workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Tematický klasifikační workshop proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření včetně upřesnění specifických interních podmínek VŠ pro dosažení obecných cílů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byla sdílena sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření
Společný tematický workshop k tvorbě sad doporučení dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshop k tvorbě sad doporučení proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Oponentura návrhů sad doporučení („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhla oponentura sestavených návrhů, výsledek byl zohledněn ve finální podobě sady doporučení
Vytvořená sdílená sada doporučení |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Dle specifik řešené oblasti udržitelného rozvoje byla vytvořena ucelená sada doporučení
Vytvořené manažerské shrnutí sad doporučení |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. K dispozici je online https://sustain.muni.cz/media/3489513/crp_unilead_2022_manazerske_shrnuti.pdf
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 9. 12. 2022 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 10 řešených oblastí udržitelného rozvoje.
Interní prezentace výstupů na poradách managementu jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány managementu VVŠ
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line
Uskutečněná komunikace přes další relevantní platformy |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Projekt byl komunikován na různorodých platformách
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky koordinátora s garanty témat
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP 2022 - University leaders in SDG" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy. Přesun prostředků na položku 2.5 Služby a náklady nevýrobní z položky 2.4 Materiální náklady ve výši 5 000 Kč a z položky 2.1 Mzdy ve výši 4 232,67 Kč. |  | Služby zvýšeny z důvodu realizace pilotních opatření v souladu s cíli projektu.
2. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy. Přesun prostředků na položku 2.2 OON z položky 2.1 Mzdy ve výši 773 Kč a z položky 2.3 Odvody ve výši 6427 Kč. |  | Část činností původně plánovaných pro interní experty bylo rozprostřeno na zapojení externistů.
3. | Nevyčerpané prostředky - položka 2.6 Cestovné (7 323 Kč), položka 2.1 Mzdy (660,33 Kč) |  | Byla provedena vratka ve výši 8 tis. Kč nevyčerpaných prostředků z přidělené dotace.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Engagement for sustainability (UNILEAD II) | 2023 | 0 |  | Byl připraven a podán ke schválení navazující projekt s navrhovanou celkovou alokací ve výši 14 244 tis. Kč
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 420 | 412 | -8 | -1.905%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 285 | 279 | -6 | -1.429%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 7 | 7 | 1.667%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 95 | 89 | -6 | -1.429%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 5 | 0 | -5 | -1.19%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 25 | 34 | 9 | 2.143%
2.6 | Cestovní náhrady | 10 | 3 | -7 | -1.667%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 420 | 412 | -8 | -1.905%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů |  |  | 279
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce aj.) – odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě spolupráce při předávání know‐how, tvorbě pokladových materiálů pro workshopy a školení, odborná stanoviska, zpracování dílčích analýz a materiálů pro sdílení dobré praxe, ad. |  |  | 7
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2 |  |  | 89
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu |  |  | 34
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních |  |  | 3
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.