## 06-JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace
Tematické zaměření: | 2.f) zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, kybernetická bezpečnost
Název projektu: | Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 500 | 500 |  | 0
Čerpáno | 500 | 500 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | RNDr. Ludmila Bulánová |  | Bc. Eduard Krlín
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/ 31a, 370 05 České Budějovice |  | Branišovská 1645/ 31a, 370 05 České Budějovice
Telefon: | 389032116 |  | 389032115
E-mail: | bulanova@jcu.cz |  | ekrlin@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu bylo prohloubení praktické spolupráce VVŠ v oblasti kyberbezpečnosti za účelem vytvoření přídavných metodik, postupů a scénářů pro přídavné navýšení kybernetické bezpečnosti na JU. V rámci projektu byly vytvořené dokumenty v podobě šablon pro přozpůsobení jednotlivých VVŠ v ČR, které JU využila pro kontinuální zavádění SŘBI skrze tvorbu a implementaci dalších individálních opatření v podobě bezpečnostních politik a směrnic a auditu VISů . Cíl byl za JU splněn.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Realizace cvičné phishingové kampaně vůči univerzitním uživatelům
Splněno.
V rámci projektu byla na JU realizována cvičná phishingová kampaň externím dodavatelem. Phishingová kampaň byla náhodně cílena na akademické a neakademické zaměstnance. Výsledky této kampaně byly prezentovány v období Q1 2023 v rámcí Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti JU. Pro zaměstnance byla vytvořena interní zpráva popisující jednotlivé útoky a jaká byla možnost je detekovat.
2 | Audit zákonem regulovaného VIS
Splněno.
V rámci projektu se provedla příprava a následné spuštění (období Q4 2023) auditu zákonem regulovaných VISů JU. Audit je primárně cílen na kontrolu plnění povinností v rámci platného zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících zákonech. Audit byl prováděn externím dodavatelem a zahrnuje i dílčí přípravu na NIS2 a kontrola dalších IS JU pro začlenění do kategorie VIS.
3 | Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity
Splněno.
V rámci projektu byla provedena prvotní analýza pro implementaci krizových plánů k zajištění kontinuity činností univerzity. Byla započata iniciální příprava potřebné dokumentace na základě výstupů pracovních skupin projektu.
4 | Pokračování v implementaci SIEM pro monitoring sítě.
Splněno.
V rámci projektu byla rozšířena implementace SIEM o monitoring sítě a IS s operačními systémy Linux. V průběhu roku byla provedena prvotní analýza informační infrastruktury a informačních systémů pro vytvoření plánu napojení nástrojů pro detekci kyberbezpečnostních událostí.
5 | Rozvoj odbornosti a certifikace Manažera KB dle zákonných požadavků
Splněno.
V rámci řešení projektu provedl manažer kybernetické bezpečnosti JU přípravu pro podstoupení doporučených certifikací podle přílohy č. 6, vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Tyto certifikace začne absolvovat od roku 2024 podle splnění minimálních požadavků praxe na jednotlivé certifikace. Pro rozvoj odbornosti absolvoval manažer KB JU vysokoškolské předměty na JU pro řízení změn, procesní management a další předměty manažerského rázu.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 500 | 500 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 186 | 186 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 63 | 63 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | 0%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 251 | 251 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | 0%
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 500 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy a odměny řešitelů projektu - koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, oponentní jednání v rámci prezentace výstupů garantů jednotlivých sekcí procesu řešení projektu a jeho cílů, práce nad rámec běžných povinností. |  |  | 186
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění v zákonné výši a odvody SF. |  |  | 63
2.5 | Audit vybraného VISu, realizace phishingové kampaně, přípravy, školení a certifikace Manažera KB |  |  | 251
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.