## JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace
Tematické zaměření: | 2.d) posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování
Název projektu: | Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 498 | 498 |  | 0
Čerpáno | 498 | 498 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Michal Hojdekr, MBA |  | Ing. Lenka Smítalová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 725391382 |  | 602424196
E-mail: | kvestor@jcu.cz |  | smitalova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Aktualizovaný plán genderové rovnosti JU | Stávající Plánu genderové rovnosti JU byl konzutován s odborníky z řad JU, kteří doporučili návrhy na nová témata, změny a doplnění podoby dokumentu v rámci probíhajícího monitoringu a evaluace. V současné době mají aktualizovaný PGR k dispozici k vyjádření potenciální členové nového vedení JU (od 1.4.2024). Výstup splněn
Podpůrné aktivity napomáhající rozvoji v oblasti akademické etiky a sociálního bezpečí | Zaměstnanci z řad JU se účastnili školení zaměřené na témata akademické integrity, sociálního bezbečí a etických otázek dle povahy své agendy. Postupně jsou podávány návrhy na revize vnitřních dokumentů, předpisů tak, aby tato témata v nich byla zohledněna. JU plánuje zažadit vzniklý moodle kurz do nabídky dalšího vzdělávání studentů a zaměstanců. Zaměstnanci JU se též účastnili odoborné konference, projektových setkání, proběhlo interní setkání pro sdílení zkušeností a diskusí dalšího rozvoje, byly připomínkovány společné výstupy projektu, bylo realizováno dotazníkového šetření (zahraniční studenti) a průzkum činnosti ombudsosob nebo osob s obdobným postavením v instituci. Výstup splněn.
Webová stránka s tématikou sociálního bezpečí | Pod útvarem pro strategii a rozvoj vznikla webová stránka věnovaná tématu sociálního bezpečí, akademické etice, genderové rovnosti apod. Stránka na jednom místě sdružuje informace a užitečné odkazy na dokumenty s uvedenou tématikou (interní v rámci JU, výstupy projektů CRP a dalších) a odkazy na webové stránky partnerů, kteří e tématu také věnují, např. web akademická etika, universitas, NKC- gender a věda, CZARMA, apod. Webové stránky budou dále rozšiřovány o nové aktivity, výtupy a zajímavosti. Výstup splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změna rozpočtu osobních nákladů: převod prostředků z položky 2.2 do položek 2.1 a 2.3 (celkem 29 tis. Kč - zaokrouhleno) dle skutečné výše odvodů, 1 tis. Kč (zaokrouhleno) převeden pro posílení položky 2.5 Služby. |  | Změna byla realizována na základě participace na výstupech vlastními silami, Dále byla změna způsobena skutečnou výší odvodů při zachování celkové výše osobních nákladů, tedy v souladu s pravidly programu.
2. | Změna rozpočtu ostatních běžných nákladů: Navýšení položky 2.5 Služby z položky 2.6 (3,5 tis. Kč - zaokrouhleně). Navýšení položky 2.7 Stipendia o 5 tis. Kč z položky 2.5 Materiál. |  | Při realizaci došlo k navýšení nákladů na podporu vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň v tématech etiky, integrity, bezpečí. Náklady byly pokryty nedočerpanými náklady v položkách osobních nákladů a 2.6 Cestovné. Posílení položky stipendia vzhledem k aktivitě zapojených studujících. Změna podpořila naplnění výstupů a cílů projektu a je v souladu s pravidly programu.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 498 | 497.999 | -0.001 | -0.0002008%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 268 | 290.334 | 22.334 | 4.485%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 30 | 0 | -30 | -6.024%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 90 | 96.76 | 6.76 | 1.357%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 5 | 0 | -5 | -1.004%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 20 | 24.393 | 4.393 | 0.8821%
2.6 | Cestovní náhrady | 80 | 76.512 | -3.488 | -0.7004%
2.7 | Stipendia | 5 | 10 | 5 | 1.004%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 498 | 497.999 | -0.001 | -0.0002008%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | V rámci položky byly čerpány mzdové náklady zaměstnanců a zaměstnankyň podílejících se na řešení projektu - rešeršní činnosti, aktivní vzdělávání, rozvoj vlastních agend při zapracování řešených témat, návrhy revizí procesů apod. |  |  | 290.334
2.3 | Odvody pojistného související se mzdami v položce 2.1. |  |  | 96.76
2.5 | Náklady na služby obsahují náklady spojené se vzdělávacími akcemi v oblasti pracovního prostředí a pracovních podmínek, externí vzdělávání. |  |  | 24.393
2.6 | Služební cesty spojené s realizací projektu, sdílením dobré praxe, účastí na konferenci a vzdělávacích aktivitách. |  |  | 76.512
2.7 | Stipendium pro aktivní studující zapojené do průzkumu činnosti ombudsosob, dotazníkového šetření a propagaci tématu mezi studentstvem. |  |  | 10
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.