## Záv. zpráva kompletní CRP 2023
VŠ: | Masarykova univerzita
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2023
Tematické zaměření: | 1.b) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 14244 | 14244 |  | 0
Čerpáno |  |  |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Mgr. Marta Valešová, MBA |  | Mgr. Richard Hubl, Ph.D.
VŠ: | Masarykova univerzita |  | Masarykova univerzita
Adresa/Web: | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz |  | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz
Telefon: | +420 549 491 016 |  | +420 549 497 352
E-mail: | kvestor@muni.cz |  | hubl@rect.muni.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti implementace opatření ve vztahu k SDGs OSN za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 17. 2. 2023, proškolení proběhlo hybridně z Olomouce (hostující UPOL), online přes MS Teams, v 8 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených tematických mapovacích formulářů
Společný workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 27. 4. 2023, hybridně z Hradce Králové (hostujícíc UHK), online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s dostupnou best practice |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Analytické workshopy proběhly v 5 řešených tématech projektu v gesci garantů za účasti interních i externích expertů, dále proběhlo několik setkání v rámci horizontálních témat
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. V řešených oblastech projektu byla sdílena sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti
Tematický workshop k tvorbě strategií dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshopy k tvorbě strategií proběhly v řešených tématech projektu v gesci garantů za účasti interních i externích expertů
Oponentura návrhů strategií („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Oponentury k návrhům strategií proběhly ze strany zástupců horizontálního tématu Strategie a dále s využitím interních i externích expertů
Vytvořená sdílená sada vzorových strategií |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Bylo vytvořeno 5 samostatných strategií dle specifik řešených oblastí udržitelného rozvoje
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 8. 12. 2023 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 5 řešených oblastí udržitelného rozvoje a 3 horizontálních témat
Uskutečněné komunikační aktivity |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány klíčovým cílovým skupinám
Uskutečněné vnitřní průzkumy v oblasti implementace, angažovanosti a kurikula |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byly uskutečněny vnitřní průzkumy
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line: http://unilead.muni.cz/
https://www.universitas.cz/tema/11624-dobra-strategie-udrzitelnosti-neznamena-jen-par-efektnich-detailu
https://www.universitas.cz/vyhledavani?searchword=seri%C3%A1l%20o%20udr%C5%BEitelnosti&searchphrase=all
https://sustain.muni.cz/o-nas/kdo-jsme-a-co-delame/projekt-unilead/etur_unilead
https://prazskaevvoluce.cz/evvo2018/wp-content/uploads/2023/09/prazska-evvoluce-30-03-2023.pdf
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky s garanty témat, souběžně probíhal monitoring z pozice garanta po dobu celého trvání projektu
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP UNILEAD 2022, 2023" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy |  | DPP nahrazeny interními experty, případně zapojením studentů formou stipendií, cestovné díky využití online prostředí sníženo z důvodů úspor nákladů na dopravu a ekonomických (časová efektivita) a ekologických (ekologická stopa) aspektů, materiál a služby zvýšeny z důvodu realizace pilotních opatření v souladu s cíli projektu.
2. | Byly yčísleny nevyčerpané prostředky celkem u X dílčích rozpočtů v celkové výši X tisíc Kč. |  | Byla řádně provedena vratka nevyčerpaných prostředků z přidělené dotace.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
x | x | x |  | x
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 14244 | 0 | -14244 | -100%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 7687 |  | -7687 | -53.97%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 803 |  | -803 | -5.637%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 2737 |  | -2737 | -19.22%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 302 |  | -302 | -2.12%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 1590 |  | -1590 | -11.16%
2.6 | Cestovní náhrady | 455 |  | -455 | -3.194%
2.7 | Stipendia | 670 |  | -670 | -4.704%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 14244 | 0 | -14244 | -100%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce aj.) – odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě spolupráce při předávání know‐how, tvorbě pokladových materiálů pro workshopy a školení, odborná stanoviska, zpracování dílčích analýz a materiálů pro sdílení dobré praxe, ad.
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2
2.4 | Materiální náklady na podpůrné organizační a technické zajištění školení, workshopů a interních jednání
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních
2.7 | Stipendia – odměny za zapojení studentů do realizace projektu (příprava podkladových materiálů a spolupráce na odborných analýzách) formou stipendií
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A56: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2023_MU
VŠ: | Masarykova univerzita
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2023
Tematické zaměření: | 1.b) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 1009 | 1009 |  | 0
Čerpáno | 1009 | 1009 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Mgr. Marta Valešová, MBA |  | Mgr. Richard Hubl, Ph.D.
VŠ: | Masarykova univerzita |  | Masarykova univerzita
Adresa/Web: | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz |  | Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno / www.muni.cz
Telefon: | +420 549 491 016 |  | +420 549 497 352
E-mail: | kvestor@muni.cz |  | hubl@rect.muni.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti implementace opatření ve vztahu k SDGs OSN za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 17. 2. 2023, proškolení proběhlo hybridně z Olomouce (hostující UPOL), online přes MS Teams, v 8 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených tematických mapovacích formulářů
Společný workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 27. 4. 2023, hybridně z Hradce Králové (hostujícíc UHK), online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s dostupnou best practice |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Tematický analytický workshop proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byla sdílena sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti
Tematický workshop k tvorbě strategií dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshop k tvorbě strategií proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Oponentura návrhů strategií („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhla oponentura návrhů strategií, výsledek byl zohledněn ve finální podobě strategií
Vytvořená sdílená sada vzorových strategií |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Dle specifik řešené oblasti udržitelného rozvoje byla vytvořena samostatná vzorová strategie
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 8. 12. 2023 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 5 řešených oblastí udržitelného rozvoje a 3 horizontálních témat
Uskutečněné komunikační aktivity |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány klíčovým cílovým skupinám
Uskutečněné vnitřní průzkumy v oblasti implementace, angažovanosti a kurikula |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byly uskutečněny vnitřní průzkumy
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky koordinátora s garanty témat
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP UNILEAD 2022, 2023" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy |  | DPP nahrazeny interními experty, cestovné díky využití online prostředí sníženo z důvodů úspor nákladů na dopravu a ekonomických (časová efektivita) a ekologických (ekologická stopa) aspektů, služby zvýšeny z důvodu realizace pilotních opatření v souladu s cíli projektu.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
x | x | x |  | x
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 1009 | 1009 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 470 | 507 | 37 | 3.667%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 50 | 0 | -50 | -4.955%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 164 | 176 | 12 | 1.189%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 75 | 0 | -75 | -7.433%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 150 | 311 | 161 | 15.96%
2.6 | Cestovní náhrady | 50 | 15 | -35 | -3.469%
2.7 | Stipendia | 50 | 0 | -50 | -4.955%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1009 | 1009 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů |  |  | 507
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2 |  |  | 176
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu |  |  | 311
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních |  |  | 15
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2023_JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2023
Tematické zaměření: | 1.b) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 750 | 750 |  | 0
Čerpáno | 750 | 750 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Michal Hojdekr, MBA |  | Ing. Lenka Smítalová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 725391382 |  | 602424196
E-mail: | prorrozv@jcu.cz |  | smitalova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti implementace opatření ve vztahu k SDGs OSN za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 17. 2. 2023, proškolení proběhlo hybridně z Olomouce (hostující UPOL), online přes MS Teams, v 8 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených tematických mapovacích formulářů
Společný workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 27. 4. 2023, hybridně z Hradce Králové (hostujícíc UHK), online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s dostupnou best practice |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Tematický analytický workshop proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byla sdílena sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti
Tematický workshop k tvorbě strategií dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshop k tvorbě strategií proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Oponentura návrhů strategií („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhla oponentura návrhů strategií, výsledek byl zohledněn ve finální podobě strategií
Vytvořená sdílená sada vzorových strategií |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Dle specifik řešené oblasti udržitelného rozvoje byla vytvořena samostatná vzorová strategie
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 8. 12. 2023 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 5 řešených oblastí udržitelného rozvoje a 3 horizontálních témat
Uskutečněné komunikační aktivity |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány klíčovým cílovým skupinám
Uskutečněné vnitřní průzkumy v oblasti implementace, angažovanosti a kurikula |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byly uskutečněny vnitřní průzkumy
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky koordinátora s garanty témat
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP UNILEAD 2022, 2023" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy |  | Přesuny v rámci osobních nákladů byly provedeny s ohledem na vyšší zapojení zaměstnanců do realizace aktivit namísto externistů, včetně související změny kapitoly odvodů. Přesuny v ostatních položkách rozpočtu - prostředky plánované na materiál byly využity na posílení služeb, stejně tak část cestovních nákladů (např. z důvodu možnosti on-line účasti na vybraných školeních) byla taktéž použita na posílení rozpočtové kapitoly služeb.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
x | x | x |  | x
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 750 | 749.999 | -0.001 | -0.0001333%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 397 | 448.251 | 51.251 | 6.833%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 103 | 33 | -70 | -9.333%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 133 | 150.012 | 17.012 | 2.268%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 2 | 0 | -2 | -0.2667%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 70 | 90.879 | 20.879 | 2.784%
2.6 | Cestovní náhrady | 35 | 17.857 | -17.143 | -2.286%
2.7 | Stipendia | 10 | 10 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 750 | 749.999 | -0.001 | -0.0001333%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů |  |  | 448.251
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce aj.) – odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě spolupráce při předávání know‐how, tvorbě pokladových materiálů pro workshopy a školení, odborná stanoviska, zpracování dílčích analýz a materiálů pro sdílení dobré praxe, ad. |  |  | 33
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2 |  |  | 150.012
2.4 | Nečerpáno |  |  | 0
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu |  |  | 90.879
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních |  |  | 17.857
2.7 | Stipendia – odměny za zapojení studentů do realizace projektu (příprava podkladových materiálů a spolupráce na odborných analýzách) formou stipendií |  |  | 10
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.