## Záv. zpráva dílčí CRP 2023
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 1. Prioritní témata pro projekty vysokých škol s předem vyčleněnou alokací
Tematické zaměření: | 1.d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí majících mimořádný charakter
Název projektu: | Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.
Období řešení projektu: | Od: 1.1.2023 |  | Do: 31.12.2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 470 | 470 |  | 0
Čerpáno | 470 | 470 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Zdeněk Filip |  | Bc. Zdeněk Filip
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice www.jcu.cz
Telefon: | 725207157 |  | 725207157
E-mail: | zfilip@jcu.cz |  | zfilip@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
1 | Systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti VŠ v ČR.
SPLNĚNO - V průběhu roku docházelo k systematické prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti naší univerzity prostřednictvím popularizačních aktivit nejrůznějších formátů 1. Tvorba článků prezentující činnosti univerzity v oblasti vědy a výzkumu pro portál Science Zoom. 2. Články a rozhovory s vědci v univerzitním časopise Journal. 3. Realizace a koordinace akce Noc vědců v rámci jižních Čech. 4. Účast na dalších vědecko popularizačních akcích - např. Dobrodružství s technikou, Maker Faire, Vzdělání a řemeslo apod. 5. Realizace vlastních popularizačních akcí - Den s univerzitou, Akademické půlhodinky apod. Informace o celoročních akcích byly k dispozici mimo jiné na centrálním webovém portálu Noci vědců v rubrice Kalendář popularizačních akcí. Celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti VŠ byla rovněž podpořena společně koordinovanými celorepublikovými popularizačními aktivitami Český Vševěd a Hospodský kvíz. V rámci systematické koordinace zapojených subjektů se uplatnil již osvědčený systém tzv. „pracovních hnízd“ (celkem 14), která se vztahují k daným univerzitním městům. Spolupráce v rámci těchto pracovních hnízd je intenzivnější, komunikace na národní úrovni je efektivnější. Vzájemná spolupráce zapojených subjektů byla posílena také společným konferenčním setkáním (jedno se uskutečnilo v dubnu, druhé v prosinci) a několika on-line pracovním setkáním. Byly rovněž vytvořeny speciální pracovní skupiny - grafika a celonárodní show.
2 | Zvýšení počtu subjektů zapojených do funkční komunikační platformy v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti v ČR.
SPLNĚNO - V souladu se záměrem rozšíření sítě zapojených subjektů se podařilo zvýšit počet subjektů ve 2 hnízdech, v Olomouckém a Libereckém. Konkrétně byly nově zapojeny následující organizace: Vysoká škola logistiky, Inovační Hub Přerov, Bunkr Přáslavice, Gymnázium Dr. Antona Rady, SPŠ a VOŠ Liberec.
3 | Jednotná celorepubliková propagační kampaň Noc vědců
SPLNĚNO – jednotná celorepubliková propagační kampaň pro Noc vědců probíhala s využitím centrálního webového portálu, centrálně distribuovaných tiskových zpráv, spolupráce s významnými médii na celonárodní úrovni (ČT, ČRo), prostřednictvím spolupráce s tištěnými médii a informačním portálem Univerzitas, pravidelně uveřejňovaným příspěvkům na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) a celonárodně koordinovaným aktivitám (Český Vševěd a Hospodský kvíz). Pro zajištění jednotné prezentace byla rovněž vytvořena jednotná grafika a grafický manuál vizuálního stylu. V tomto jednotném vizuálním stylu byly také pořízeny propagační předměty. Naše univerzita navíc k propagaci Noci vědců využila tyto možnosti: 1. využítí outdoorové formy propagace - billboardy v jednotném vizuálním stylu 2. využití regionální reklamy v radiích 3. využítí tištěné reklamy - letáková kampaň v jednotném vizuálním stylu 4. využití propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu ( magnety a žvýkačky)
4 | Udržení Noci vědců v pozici nejvýznamnější a nejrozsáhlejší vědecko-popularizační akce v ČR.
SPLNĚNO – vědecko-popularizační akce Noc vědců se uskutečnila dne 6.10.2023 současně ve 44 městech v celé ČR. Díky 81 zapojeným organizátorům bylo možné navštívit vědu na více než 228 místech (více než 2000 programových položek). Napříč republikou se v jeden večer Noci vědců zúčastnilo více než 88.000 návštěvníků, on-line program využilo přes 28.000 návštěvníků. Jednalo se tedy opět o nejrozsáhlejší vědecko-popularizační akci na území ČR. Program, který připravila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, navštívilo celkem více než 2 717 návštěvníků.
5 | Potvrzení pozice ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.
SPLNĚNO – Noc vědců v ČR díky již osvědčené spolupráci zapojených univerzit, vysoké návštěvností, nárůstem v počtu akcí i míst realizace potvrzuje získanou pozici na mapě evropských organizátorů Noci vědců spadající pod Evropskou komisi, která projekt na evropské úrovni zaštiťuje. Noc vědců v ČR je tak významnou akcí nejen v národním, ale i v evropském měřítku a celkově je akce vnímána jako jednotná a cíleně koordinovaná.
6 | Zpřístupnění Noci vědců znevýhodněným cílovým skupinám, zahraničním návštěvníkům a osobám se specifickými potřebami.
SPLNĚNO – programové položky prezentované v rámci Noci vědců připravovaly zapojené univerzity pod vedením VŠB-TUO cíleně tak, aby programová nabídka byla zpřístupněna i pro další cílové skupiny, jako jsou zahraniční návštěvníci (více než 400 programových položek v angličtině), osoby se specifickými potřebami (více než 840 programových položek přizpůsobených pro hendikepované) plus více než 950 specifických programových položek speciálně připravených pro dětské návštěvníky. Většina prezenčních aktivit se konala v místech s bezbariérovým přístupem. Jednalo se například o následující aktivity: Na Jihočeské univerzitě byla velká část programu pořádána v prostorech s bezbariérovým přístupem a zároveň většina prezentujích byla připravena v případě zájmu vést výklad v angličtině.
7 | Zvýšení zájmu o vědu, výzkum, tvůrčí činnost a vysokoškolské vzdělávání mezi nejširší veřejností, zejména pak u cílové skupiny potenciálních zájemců o studium VŠ.
SPLNĚNO – naše univerzita se programově zaměřila na to, aby přizpůsobila komunikaci své vědecké činnosti také potenciálním zájemcům o studium na VŠ, a to prostřednictvím účasti na vědeckých veletrzích a dalších regionálních akcích prezentovaných mj. i prostřednictvím kalendáře akcí, který je k dispozici na webovém portálu Noci vědců. Vyjma výše uvedeného realizovala Jihočeská univerzita doplňující regionální offline (rádiová kampaň, outdoor kampaň) i online reklamní kampaně (propagovaná FB událost). Jen na sociálních sítích jsme kampaní oslovili více než 128 tis. lidí.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Systematicky koordinovaná funkční komunikační platforma českých vysokých škol v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti (rozšířená o další subjekty).
Splněno ¦ V souladu se záměrem rozšíření sítě zapojených subjektů se podařilo fungující síť rozšířit o nové organizace, např. Vysoká škola logistiky, Inovační Hub Přerov, Bunkr Přáslavice, Gymnásium Dr. Antona Rady, SPŠ a VOŠ Liberec. I letos se osvědčil model 14-ti pracovních hnízd, která se vztahují k daným univerzitním městům nebo velkým vědeckým institucím. Letos se podařilo rozšířit počet zapojených subjektů ve 2 hnízdech: hnízdo Olomouc a hnízdo Liberec. Pokud víte o dalších nově zapojených subjektech ve vašem hnízdě, doplňte je. V rámci vzájemné spolupráce byly vytvořeny 2 společné celorepublikové popularizační aktivity - soutěž Český Vševěd, která probíhala od 15.5. do 6.12. 2023, a Hospodský kvíz v termínu 2.10.2023. Vzájemná spolupráce zapojených subjektů byla posílena také díky společným konferenčním setkáním (první proběhlo 27. - 28.4. 2023 v prostorách Pevnosti Poznání v Olomouci, druhé 7. 12. 2023 na půdě Ostravské Univerzity v Ostravě). V průběhu roku probíhaly schůzky vytvořených speciálních pracovních skupin (grafika, celonárodní show) a několik on-line pracovních setkání.
2 | Jednotná celorepubliková komunikační a propagační kampaň na podporu značky NOC VĚDCŮ.
Splněno ¦ Ve spolupráci se všemi zapojenými univerzitami byla vytvořena a v průběhu roku realizována celorepubliková propagační kampaň pro Noc vědců, která probíhala s využitím následujících komunikačních nástrojů a medií: - správa a provoz centrálních webových stránek www.nocvedcu.cz - Facebook (90 příspěvků) - Instagram (82 příspěvků - Twitter (95 příspěvků) - komunikace a spolupráce s médii na celonárodní úrovni (celkem 9 tiskových zpráv) - webový portál Univerzitas.cz (16 článků) - celonárodně koordinované aktivity Český Vševěd a Hospodský kvíz
3 | Propagační předměty v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.
Splněno ¦ V souladu s tématem Noci vědců 2023 byl vytvořen grafický baliček včetně mauálu vizuální identity, který obsahuje jednak základní grafické prvky a zásady jejich používání, ale také vzorové plakáty, letáky, šablony a formuláře, které bylo možné dle potřeby jednotlivých organizátorů dále upravovat. V tomto jednotném vizuálním stylu pak byly pořízeny propagační předměty k propagaci Noci vědců v jednotlivých městech/hnízdech. Bylo tak zajištěna jednotná vizuální prezentace Noci vědců v rámci celé ČR. V souladu s jednotným tématem Noci vědců 2023 "Tajemství" naše univerzita vytvořila propagační předměty k propagaci Noci vědců pořádané naší univerzitou. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích přistoupila k výrobě zvýkaček a maagnetů, které byli návštěvníkům věnovány na jednotlivých stanovištích Jihočeské univerzity, na kterých probíhal program NV.
4 | Realizace akce Noc vědců 2023 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru.
Splněno ¦ Zapojené univerzity připravily a zrealizovaly Noc vědců v jednotném termínu - v souladu s Evropskou Nocí vědců v pátek 29.9.2023 proběhla on-line část programu a následně v pátek 6.10.2023 prezenční část programu, a to současně na více než 220-ti místech v ČR. Do akce bylo zapojeno 44 měst a 81 institucí. Návštěvníkům bylo k dispozici více než 2.000 programových položek (z toho 40 on-line). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabídla v rámci akce Noc vědců 80 programových položek, kterých využilo 2 717 návštěvníků. V rámci celoroční koordinované prezentace a popularizace vědy byly vytvořeny 2 společné celorepublikové popularizační aktivity - Český Vševěd (15.5. - 6.12. 2023) a Hospodský kvíz (2.10. 2023). V rámci regionu jsme pak z vlastní iniciativy pořádali ještě další veřejné popularizační akce, např.: Vzdělání a řemeslo a Maker Fair. Spolu s tím realizovala univerzita také vlastní akce jako např. Den s univerzitou či Akademické půlhodinky.
5 | Další celonárodní popularizační akce (soutěž apod.), která bude prezentovat vědu a vědce.
Splněno ¦ Letos bylo ve spolupráci všech zapojených univerzit navázáno na loňský úspěšný první ročník realizace dvou celonárodních aktivit prezentujících pod značkou NOC VĚDCŮ vědu a vědce nejen zapojených univerzit i mimo oficiální termín konání Noci vědců. 1) Soutěž ČESKÝ VŠEVĚD - které se zúčastnilo celkem 31 vědců popularizátorů ze všech zapojených VŠ i z řad neuniverzitních institucí. Na základě natočených krátkých videí prezentovaných na webovém portálu Noci vědců i na soc. sítích diváci a odborná porota vybrali 6 finalistů, kteří pak formou veřejné stand -up show prezentovali svůj vědecký obor v rámci finále soutěže o nejlepšího popularizátora. Soutěžního finále se v koncertním sále Falulty umění Ostravské Univerzity v Ostravě dne 6.12.2023 zúčastnilo přes 200 diváků. 2) HOSPODSKÝ KVÍZ - kvízový speciál na téma Noc vědců TAJEMSTVÍ proběhl 2.10. 2023 současně na 16-ti místech po celé ČR a celkem se jej fyzicky zúčastnilo 729 soutěžících, plus více než 1500 online.
6 | Rozšířená nabídka popularizačních aktivit o další on-line i off-line možnosti prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.
Splněno ¦ V rámci celoroční popularizace vědy a výzkumu zapojené univerzity pod vedením VŠB-TUO k tomuto účelu průběžně připravovaly a využívaly nejrůznější formáty (on-line, off-line, fyzicky/prezenčně, audio, video apod.), které lze využít pro prezentaci vědy i v budoucnu bez ohledu na termín konání NV a zacílit i na účastníky mimo univerzitní města. V programech většiny univerzit se nově objevily platformy s obsahem popularizačně technických videí, podcastů, animovaných videí, či interaktivních seminářů. Naše univerzita celoročně systematicky komunikovala vědu a její výsledky adekvátní formou pro různé cílové skupiny např. těmito aktivitami: - realizace on-line i off-line přednášek a seminářů napříč fakultami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - sjednocení off-line aktivity všech fakult Jihočeské univerzty v Českých Budějovicích
7 | Rozšířená nabídka popularizačních aktivit pro znevýhodněné cílové skupiny, zahraniční návštěvníky a návštěvníky se specifickými potřebami.
Splněno ¦ Programové položky prezentované v rámci Noci vědců připravovaly zapojené univerzity cíleně tak, aby programová nabídka Noci vědců byla zpřístupněna i pro znevýhodněné cílové skupiny, např.: - zahraniční návštěvníci (více než 400 programových položek v angličtině), - osoby se specifickými potřebami (více než 800 programových položek přizpůsobených pro hendikepované), - osoby neslyšící (16 programových položek ve znakové řeči), - plus 950 specifických programových položek přizpůsobených pro dětské návštěvníky. Většina prezenčních aktivit se konala v místech s bezbariérovým přístupem. Naše univerzita například připravila tyto speciální programové položky: - Taje umělé inteligence, Dětská univerzita ZSF JU nebo Tajemná řeč robotů.
8 | Rozšířená veřejná databáze (kalendář) popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.
Splněno ¦ Pro zvýšení přehledu o popularizačních akcích je na webových stránkách udržována a pravidelně doplňována databáze popularizačních akcí, nově rozšířená o funkcionalitu možnosti filtrování. Veškeré významné popularizační aktivity univerzity tak byly přehledně zaznamenány a prostřednictvím webových stránek nabízeny široké veřejnosti. Jihočeská unoverzita se zúčastnila popularizačních akcích v rámci Jihočeského kraje. Jednalo se o tyto akce: Dobrodružství s technikou, Maker Faire nebo Vzdělání a řemeslo.
9 | Databáze vhodných témat, formátů, vědců/výzkumníků pro spolupráci a prezentaci vědy ve školách.
Splněno ¦ Celorepubliková databáze formátů, vědců/popularizátorů, jež slouží k možnosti uspořádat pro školy popularizační akci na míru, byla pod vedením národního koordinátora doplněna a aktualizována ze strany zapojených vysokých škol. Tato databáze obsahuje více než 80 témat a vědců/popularizátorů ze zapojených vysokých škol po celé ČR.
10 | Inovovaný centrální webový portál Noci vědců - rozšíření možností a funkcionalit.
Splněno ¦ Pod vedením národního koordinátora VŠB-TUO bylo provedeno rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR, včetně propracování stránek a jejich pravidelné aktualizace. Webu přibyly nové funkce plus byl proveden update funkcí stávajících, které se osvědčily v minulých letech. Cílem bylo dosažení funkčních, udržitelných, uživatelsky přívětivých webových stránek jak pro organizátory, tak pro návštěvníky. Došlo k následujícím inovacím: - Zvýšení výkonu serverů z důvodu vyššího množství návštěvníků webových stránek - filtrování v Databázi (kalendáři) popularizačních akcí dle typu akce, místa atd. - Cookie lišta Pro efektivnější administraci stránek byly dále přidány funkce usnadňující kopírování událostí s rezervací. Byly provedeny úpravy v nastavení odesílání zpráv pro registrované účastníky, možnost stažení registrací přehledně a jednodušeji v excelu. apod. Rovněž byla upravena úvodní stránka popisující téma roku 2023 a v záložce "O Akci" popis průběhu Noci vědců v letech 2022 a 2023. Na webu Noci vědců bylo v roce 2023 v rámci ČR zveřejněno více než 2.000 akcí, z toho 40 on-line. Webové stránky byly navštěvovány v průběhu celého roku a celkem zaregistrovaly více než 71.000 návštěv. V den konání Noci vědců (tedy 6.10. 2023) navštívilo centrální web více než 28 tisíc návštěvníků. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zveřejnila celkem 80 programových položek.
11 | Propojená společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.
SPLNĚNO ¦ V rámci spolupráce s magazínem Universitas, jakožto jedním z hlavních mediálních partnerů, využívaly zapojené univerzity samostatnou rubriku věnovanou speciálně Noci vědců. Kromě pozvánek vznikaly v rámci rubriky také rozhovory s vědci a články k celonárodní soutěži Český Vševěd včetně rozhovoru s letošním vítězem. Jedná se o celkem 16 článků v podstránce Noc vědců: https://www.universitas.cz/noc-vedcu
12 | Upevnění pozice Noci vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.
Splněno ¦ Díky cílené koordinaci a společnému úsilí zapojených univerzit se podařilo upevnit Noc vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců spadající pod Evropskou komisi, která projekt na evropské úrovni zaštiťuje. Kromě jiného se také sjednotila prezentace Noci vědců, kterou podtrhuje společný web, grafika, propagace a celkově je akce vnímána jako jednotná a cíleně koordinovaná. Nárůstem počtu návštěvníků i programových položek se tak podařilo upevnit pozici Noci vědců v ČR jakožto významné akce nejen národního charakteru, ale i v evropském měřítku.
13 | Dvě národní konference pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.
Splněno ¦ Společné setkávání je jedním z nástrojů jak posilovat funkční platformu vysokých škol v rámci Noci vědců. VŠB-TUO uspořádala dvě celostátní konference, kterých se zástupci zapojených univerzit aktivně zúčastnili. První konference proběhla 27. - 28. dubna v Olomouci v prostorách Pevnosti Poznání. Předmětem jednání bylo především naplánování činností, odsouhlasení harmonogramu a koordinace všech dílčích projektových aktivit pro rok 2023. Rozebíralo se rozšíření databáze popularizačních akcí, systém efektivnější komunikace a spolupráce VŠ, strategie a harmonogram příprav, grafický styl a jeho dodržování, propagace, funkcionality webu a chystané propagační předměty. V rámci jednoho dne konference bylo zorganizováno také společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů). Druhá národní konference proběhla 7. prosince na půdě Ostravské univerzity v Ostravě. Na konferenci se hodnotil průběh a dopad realizované NV v celostátním i regionálním rozsahu, rekapitulace naplňování výstupů projektu, dílčí statistiky, sdílení zkušeností z konání fyzického i on-line programu, předání koordinátorství a celkové profesní zkušenosti jednotlivých zapojených univerzit. V rámci jednoho dne konference bylo zorganizováno také společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů).
14 | Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.
Splněno ¦ Zástupci zapojených univerzit byli ze strany VŠB-TUO cíleně motivováni k tomu, aby se v rámci zvýšení kvality popularizace vědy a výzkumu účastnili odborných školení a seminářů. Realizovaná školení: - základní školení on-line PPC reklamy (Google Ads Sklik) - využití nových forem a trendů v on-line marketingu
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změny v čerpání položek rozpočtu v souladu s pravidly CRP. |  | Detailně v části formuláře Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| 2019 | 509 tis. Kč
| 2020 | 700 tis. Kč
| 2021 | 800 tis. Kč
| 2022 | 450 tis. Kč
| 2023 | 470 tis. Kč
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 470 | 470 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 130 | 129.6 | -0.4 | -0.08511%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 100 | 100 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 44 | 44 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 60 | 43.6064 | -16.3936 | -3.488%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 116 | 132 | 16 | 3.404%
2.6 | Cestovní náhrady | 10 | 10 | 0 | 0%
2.7 | Stipendia | 10 | 10 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 470 | 470 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých položek) – pro odborné pracovníky zapojené do přípravy a realizace Noci vědců a dalších popularizačních aktivit (vědci, akademici, přednášející, demonstrátoři, produkce ...). Náklady byly oproti plánu nižší. V rámci celkového rozpočtu na osobní náklady došlo k úspoře 400,- Kč, která byla využita v položce Služby (2.5). |  |  | 130
2.2 | Ostatní osobní náklady - DPP pro koordinátora Noci vědců. Náklady v této položce dosáhly plánované výše. |  |  | 100
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. Náklady v této položce nedosáhly plánované výše a úspora byla použita v položce Služby (2.5) |  |  | 44
2.4 | Materiální náklady - demonstrační exponáty, vybavení a pomůcky, propagační předměty, spotřební materiál, materiál spojený s výrobou prezentačních expozic. Vzhledem k úspoře v rámci nákupu vybraných reklamních předmětů došlo k ponížení nákladů na propagační předměty. Nevyčerpané prostředky byly v rámci pravidel CRP přesunuty do položky Služby (2.5). |  |  | 44
2.5 | Služby a náklady nevýrobní – reklamní a propagační služby a produkční služby, grafické a další jiné služby. Položka byla navýšena o prostředky z položky Osobních náklady, Materiální náklady, Cestovní náhrady a Stipendia. |  |  | 132
2.6 | Cestovní náhrady - koordinační projektové schůze, národní konference. Nevyčerpané prostředky byly v rámci pravidel CRP přesunuty do položky Služby (2.5). |  |  | 10
2.7 | Stipendia - účast studentů VŠ jako odborný personál při přípravě a realizaci NV a dalších popularizačních akcí. Nevyčerpané prostředky byly v rámci pravidel CRP přesunuty do položky Služby (2.5). |  |  | 10
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.