## JU
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace
Tematické zaměření: | 2.a) rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků
Název projektu: | STANDARDY KVALITY VÝUKY NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 633 | 633 |  | 0
Čerpáno | 633 | 633 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Michal Hojdekr, MBA |  | Ing. Lenka Smítalová
VŠ: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa/Web: | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz |  | Branišovská 1645/31a České Budějovice 370 05 www.jcu.cz
Telefon: | 725391382 |  | 602424196
E-mail: | prorrozv@jcu.cz |  | smitalova@jcu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu je analyzovat stávající praxi na zapojených VŠ v oblasti standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky. | V souvislosti s naplněním jednotlivých výstupů se podařilo analyzovat stávající praxi na zapojených VŠ v oblasti standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Spolupráce na návrhu kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících | Ve spolupráci spoluřešitelských univerzit byl vytvořen Návrh kompetenčního rámce vysokoškolstkých vyučujících. Odborný garant z řad Vedení JU se aktivně zapojil do užší pracovní skupiny pro přípravu kompetenčního rámce dle poskytnuté zpětné vazby v průběhu přípravy dokumentu. Výstup má také přímou vazbu na aktivity cíle 1.1 Kvalita vzdělávání Strategického záměr JU na období 2021-2030. Splněno
Spolupráce na návrhu sady indikátorů kvality výuky na VŠ | Návrh sady indikátorů je součástí dokumentu Návrhu kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících. Splněno
Spolupráce na přehledu využívaných metod hodnocení kvality výuky na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody | Rešeršními postupy byly na JU zmapovány stávající metody hodnocení kvality výuky. Dále byly sdíleny formou zapojení se do dotazníkového šetření mapující přehled využívaných metod hodnocení kvality výuky s důrazem na jejich výhody a nevýhody a diskutovány na projektových setkáních. Splněno
Spolupráce na přehledu využívaných evaluačních nástrojů na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody | Rešeršními postupy byly na JU zmapovány stávající evaluační nástroje. Dále byly sdíleny formou zapojení se do dotazníkového šetření mapující přehled využívaných metod hodnocení kvality výuky s důrazem na jejich výhody a nevýhody a diskutovány na projektových setkáních. Splněno
Účast na workshopech a společných setkáních projektového týmu | Odborní garanti z řad Vedení JU (studium a kvalita, doktroské studium) se účastnili projektových setkání a měli tak možnost sdílet zkušenosti a materiály se zástupci spolupracujících vysokých škol. V rámci budoucího rozvoje a sdílení praxe ze zahraniční uskutečnili návštěvu partnerské zahraniční instituce (hodnocení společných programů) a odborné konference. Splněno
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobný přesun mezi položkami osobních nákladů 2.1 a 2.3 |  | Přesun v povoleném limitu z důvodu korekce čerpání odvodů odpovídající čerpání mezd a odměn
2. | Drobný přesun nespotřebovaných prostředků položek 2.4, 2.5 a 2.6 do položky 2.7 |  | Přesun v povoleném limitu pro udělení stipendia.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 633 | 632.999 | -0.001 | -0.000158%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 404 | 405.029 | 1.029 | 0.1626%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 137 | 135.53 | -1.47 | -0.2322%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 2 | 0 | -2 | -0.316%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 10 | 9.324 | -0.676 | -0.1068%
2.6 | Cestovní náhrady | 80 | 76.116 | -3.884 | -0.6136%
2.7 | Stipendia | 0 | 7 | 7 | 1.106%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 633 | 632.999 | -0.001 | -0.000158%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy členů řešitelkého týmu a spolupracujících osob. |  |  | 405.029
2.3 | Zákonné odvody z položky 2.1 |  |  | 135.53
2.4 | Položka nebyla čerpána |  |  | 0
2.5 | Služby související s organizací pracovních setkaní, účastí na konferencích a zajištěním činnosti řešitelského týmu a spolupracujících osob. |  |  | 9.324
2.6 | Cestovní výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty konané za účelem účasti na společných pracovních setkáních, sdílení zkušeností, propojování pracovních kontaktů. |  |  | 76.116
2.7 | Náklady na stipendia studenta zapojeného do tvorby výstupů projektu a naplňování cílů projektu. |  |  | 7
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.